## 日記
日付 | 進捗 | メモ | 合計進捗
2024-10-22 | 7.5 | 進捗コスト表の作成。コピペである程度済むとはいえタスク量がとんでもなさそう。 廣本のコードを見てステートパターンを実装した。 | 7.5
2024-10-23 | 7.5 | 当たり判定やポーションを追加した。当たったかどうかはとれるようになったけど位置補正がめんどくさそう。 ステージハンドルをゲームシーンで取得したうえでポーションに当たるとなぜかメモリが大量に残ったままになるバグが発生。理由不明。 Unityのアセットストアでよさそうなモデルを見つけて、fbxにしてみたけどどれも変になってしまって使えなさそう。よさげな敵のモデルを見つけるのに苦労しそう。 | 15
2024-10-24 | 4 | ステージの外部ファイル読み込み、Vec3型の改良、当たり判定の押出処理(カプセル同士、カプセルと球)の実装をした。カプセル同士の押出処理は完全にできてないけど明日にはできるはず。 23日に確認したメモリバグは、ステージの外部ファイル読み込みを実装した時になくなったように感じたけど、今後制作を続けていくうえで何らかの障害として復活しそう。 | 19
2024-10-25 | 2 | カプセル同士の押出処理ができるようになった。ObjectBase型を継承したクラスの管理をSceneGameでするようにした。 | 21
10月26日 10月27日 | 15.5 | 弾を撃てるようにしたり、動かない敵、マップとの当たり判定、クリスタル、音やエフェクトなどの実装をした。考える必要があることとして、敵のStateパターン、マップとの当たり判定、リソースのロード方法など。 | 36.5
|  | あと、またメモリリーク的なのが発生している。リファクタリングしながら原因を探すのが次にすることな気がする。 | 36.5
2024-10-28 | 0 | 断念したUnityのモデルが使えそうだからいったんそれで行こうと思う。進捗発表を聞きながらリファクタリングしたり、リソースのロード関係を改良したり。たしろのおかげでメモリバグ消えました。感謝。 原因はshared_ptrをお互いが持ってしまってクラスそのものが削除されていなかった。 | 36.5
2024-10-29 | 2 | Unityのモデル、きついやつはきつかった。UEのアセットストアでゴブリン的なモデルがよさそうだったけど、そもそもUEからFBXエクスポートできるのか、エクスポートして問題なく動くのかわからん過ぎて怖い。 カプセルのマップの角のがくがくするやつを直そうとしたけど無理だった。 | 38.5
2024-10-30 | 3.5 | プレイヤーモデルの実装やアニメーションを付けた。ジャンプがちゃんと地面につく前に着地アニメーションに入るようにできたのうれしい。でも操作の手触りがちょっと気持ち悪い気がするからUXのタスクの時に調整。 明日はプレイヤーの移動方向に応じた歩きアニメーションを実装する。 | 42
2024-10-31 |  | 移動方向に応じた歩きアニメーションをつけれた。あと、プレイヤーがクロスボウを持つようになった。 | 42
2024-11-01 |  |  | 42
2024-11-02 |  |  | 42
2024-11-03 |  |  | 42
2024-11-04 |  |  | 42
2024-11-05 |  | マップとの当たり判定に苦戦。 | 42
2024-11-06 |  | 罠を仮設置できるようになった。 | 42
2024-11-07 |  | マップのグリッドを作成。 | 42
2024-11-08 | 1 | デバッグシーンの作成とマップとカメラの当たり判定を実装。 | 43
2024-11-09 |  |  | 43
2024-11-10 |  | UE5のFBXエクスポートと実験をした。利用規約を無視していいならたぶん行ける | 43
2024-11-11 |  | シーン遷移の基盤作成 | 43
2024-11-12 |  | シーン遷移実装完了。利用規約無視していいらしいからモデルを買ってじっそうしたいなあ。 | 43
2024-11-13 |  | メモリリークの解決。安田に教えるときにMV1CollResultPolyDimTerminateをコメント化してそのままなのが原因。 Physicsのオブジェクト同士の当たり判定を計算する前にすでに試したペアじゃないかどうか、オブジェクト間の距離が離れすぎていないか計算するように | 43
2024-11-14 |  | 敵の当たり判定数をなるべく減らすために群れ機能を考えた。 | 43
2024-11-15 |  | PhysicsやCollidableを結構変えた。自身に複数の当たり判定があるとき、どの当たり判定に何が当たったかを判定できるようにした。 けど、On〇〇Enterが一番外側の判定が当たった時にしか呼ばれなくて、索敵範囲外から矢を撃っても敵にダメージが入らなくなってしまった。 | 43
2024-11-16 |  | シェーダーを使えそうな部分を考えた。 | 43
2024-11-17 |  | モデルを買って、UEからfbxでエキスポートしてみた。もともと入っていたアニメーションを使うか、mixamoのアニメーションを使うか検討しよう。 | 43
2024-11-18 |  | 敵の移動と攻撃を実装してみた。 | 43
2024-11-19 |  | 当たり判定をとるときにrigidbodyの座標を見ていたのをそれぞれの当たり判定の中心座標を見るように変えようとしたけど、面倒で後回し。スパイクトラップの設置だけできるようになった。 | 43
2024-11-20 |  |  | 43
2024-11-21 |  | それぞれの当たり判定にローカル座標を作って、19日に諦めたのを実装できたため、ヘッドショット判定を作ることができた。 | 43
2024-11-22 |  | 敵の攻撃の当たり判定を作成。なんか敵の索敵判定とプレイヤーが複数当たっているのか、索敵判定関係が変な挙動をしている。Physicsのどこかが変っぽい。 | 43
2024-11-23 |  |  | 43
2024-11-24 |  | 敵索敵判定のバグを修正。プレイヤーと敵の索敵判定が2回登録されていたのが原因だった。 | 43
2024-11-25 |  |  | 43
2024-11-26 |  |  | 43
2024-11-27 |  |  | 43
2024-11-28 |  |  | 43
2024-11-29 |  |  | 43
2024-11-30 |  |  | 43
2024-12-01 |  |  | 43
2024-12-02 |  |  | 43
2024-12-03 |  |  | 43
2024-12-04 |  |  | 43
2024-12-05 |  |  | 43
2024-12-06 |  |  | 43
2024-12-07 |  |  | 43
2024-12-08 |  |  | 43
2024-12-09 |  |  | 43
2024-12-10 |  |  | 43
2024-12-11 |  |  | 43
2024-12-12 |  |  | 43
2024-12-13 |  |  | 43
2024-12-14 |  |  | 43
2024-12-15 |  |  | 43
2024-12-16 |  |  | 43
2024-12-17 |  |  | 43
2024-12-18 |  |  | 43
2024-12-19 |  |  | 43
2024-12-20 |  |  | 43
2024-12-21 |  |  | 43
2024-12-22 |  |  | 43
2024-12-23 |  |  | 43
2024-12-24 |  |  | 43
2024-12-25 |  |  | 43
2024-12-26 |  |  | 43
2024-12-27 |  |  | 43
2024-12-28 |  |  | 43
2024-12-29 |  |  | 43
2024-12-30 |  |  | 43
2024-12-31 |  |  | 43

## シーン遷移
タイトル
セレクト
ステージセレクト
強化
オプション
ゲーム終了
ランキング
各ステージ
ポーズ
リザルト

## メモ帳
エグゾプライマルのグリッド関係について |  |  |  |  | https://gamemakers.jp/article/2024_04_12_66004/
そもそもマップからどうやってグリッドを作るか
① | 罠設置可能ポイントを使うのがよさそうな気がする
床罠設置可能ポイントを中心としたn×nの正方形を作る？
それならy座標もその床罠設置可能座標から
段差はいけるが坂道がきつい
② | コリジョンモデルを使う？
結局①と同じ問題
MV1CollCheck_LineDimを使ってy座標に依存するグリッドを作ることはできた
一旦これをつかってやるだけやってみようかな
グリッドに持たせたい情報
座標
自身のグリッドにいる敵
自身のグリッドに攻撃判定を出す予定のあるトラップ
デバッグ用の色
周囲のグリッド情報？
グリッドに持たせたい機能
罠の攻撃を敵に与える
流れ
physics でコリジョンモデルとレイキャストして床との当たり判定をとる
レイと当たった座標でグリッドを作る
プレイヤーがグリッド座標と向いている方向でレイキャストして置く予定のグリッドを検出する
プレイヤーがトラップを置いたら置かれたグリッドとその周辺のグリッドに罠のポインタを渡す
プレイヤーのスロットについて
0はクロスボウ固定、スロット数はステージごとに設定されていてどっかから取得してくる。
ゲームシーンでXかYを押すと罠選択ウィンドウが出てきて罠を選択する
選択した罠の順にスロットに入れていく。
敵について
敵それぞれに、ほかのオブジェクトとの当たり判定、ヘッドショット判定、策定判定を持たせるのは結構重くなりそう。敵をたくさん出したいゲームだからなおさら。
索敵判定について
それぞれに索敵範囲を持たせるのではなく、1~3人を群れとして群れの中心座標から索敵範囲を出す？
→群れの索敵範囲に入ったらそれぞれが索敵範囲を出すようにして、群れ全員のそれぞれの索敵範囲からプレイヤーが外れたら群れの範囲に戻る
群れクラス
どの敵が群れのメンバーなのか管理
群れクラス自体にもtirggerの球体当たり判定を持っておいて中心座標はメンバーの平均座標、半径は最も遠いメンバーまでの距離+αの大きさ
前回はそれぞれがルートに沿って移動していたが、今回は群れとしてルートを移動する
群れクラスの当たり判定に当たったらメンバーにそれぞれ索敵範囲を作るように要請し、群れクラスの当たり判定は削除する
その後はそれぞれの判定に沿って行動を決める
全員の索敵範囲外に出ていたらまた群れとしての動きに変わり、群れの索敵判定を生成する。
ヘッドショット判定について
群れクラスの当たり判定を利用する
①まず矢と群れクラスの当たり判定をとる
②当たっていたら群れメンバーにヘッドショット判定を出す準備をしてもらう
③あとはそれぞれの索敵判定に矢が当たっていたらヘッドショット判定を出すようにする
| ① |  |  |  |  | ② | ③
シェーダーについて
シェーダーが使えそうな表現
・死亡した敵が消える表現(授業でやったディゾルブ的な)
・マップの壁に壁かけ松明的なのを設置してその周りを少し明るくするライティング系
・落下死亡判定がある地形の水面表現(右の感じ。もうちょい普通の海的なイメージ)
・モデル周りのシェーダー？(輪郭線やトゥーンなど)
・クリスタル周りを派手に見せるためのシェーダー？
あまりにも実装できるかわからんが下の案など
1. 屈折と反射を組み合わせたシェーダー
クリスタルに透明感を持たせつつ、周囲の光やオブジェクトを反射・屈折するようにシェーダーを作ることで、豪華でリアルな見た目を演出できます。スクリーンスペースリフレクション（SSR）を活用して反射を再現するのも効果的です。
概要: クリスタルに透明な素材を作り、周囲の環境を反射・屈折する効果を与えることでリアルな見た目を実現します。屈折効果を利用して奥行き感を出し、反射効果でクリスタルの表面に周囲の環境が映り込むようにします。
実装方法:
透明なマテリアルを作成し、屈折インデックスを指定します（UnityならStandardマテリアルをTransparentに設定して屈折を調整）。
環境マップやスクリーンスペースリフレクションを使って反射をシミュレート。
物理ベースレンダリング（PBR）を活用し、リアルな光の反射を演出。
2. カスタムグリッタリング効果
クリスタル表面に特定の角度でのみ輝きやきらめきを生じるようにし、プレイヤーの視点や光源の位置に応じて変化するグリッタリングエフェクトを加えると、神秘的な雰囲気を出せます。
概要: 表面にランダムな輝きや星のようなきらめきを表示することで、クリスタルの豪華さを引き立てます。
実装方法:
法線ベクトルを使用して、特定の角度でのみ反射や輝きを発生させるカスタムシェーダーを作ります。
ランダムなノイズテクスチャを加えて、きらめきの場所や強さを変化させるとより動的になります。
シェーダーグラフで条件分岐を用い、ライティングの強さに応じて輝きの強度を調整可能。
3. 内側からの発光
クリスタルの中心部から外側に向けてグラデーション的に光を放つようなエミッシブ効果を組み込むと、神秘的で高級感を出せます。タイミングやイベントに応じて発光の強さを変化させることで、さらに動的な演出も可能です。
概要: クリスタルの内部から光を放つように見せるエフェクトを作ります。これにより、特に暗い環境で美しい発光が際立ちます。
実装方法:
エミッシブ（発光）プロパティを持つマテリアルを使用。発光の色や強さを調整可能。
内側からのグラデーション発光を作るために、カスタムベクトルを使ってクリスタル内部の中心から外側にかけてエミッシブ効果を設定する。
時間ベースの変化を加えるためにsin()やcos()を使用し、周期的に発光を変化させることもできます。
4. ノイズテクスチャを使った動的変化
クリスタルの表面を通るエネルギーの流れや輝きが見えるように、ノイズテクスチャを利用して時間とともに変化する模様を作ると、常に動きを感じさせる豪華な外観に仕上がります。
概要: クリスタル表面にエネルギーの流れや輝きを演出するためにノイズテクスチャを使用します。
実装方法:
ノイズテクスチャをタイム変数と組み合わせて、表面に動的な模様を生成。
アニメーションでテクスチャのオフセットを変化させ、エネルギーが流れるような動きを再現。
シェーダーグラフを使い、時間の経過に応じて色や輝きの変化をリアルタイムにコントロール可能。

## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
アルファ | コスト | 完了コスト | 判定 | 総コスト | 147
・クラス設計 | 2 |  | 未完 | 消化コスト | 50.5 |  |  | 土日含む日数 | 消費コスト / 土日含む日数
・ライブラリ設計 | 6 |  | 未完 | 現在の日数(土日除く) | 41 | 消費コスト / 日数 | 1.2317 | 56 | 0.90179
・アルファ素材集め |  |  |  | 開始日 | 2024-09-30
ー モデル | 2 |  | 未完 | 今日の日付 | 2024-11-25
ー モーション | 4 |  | 未完
ー UI素材 | 1 |  | 未完 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | 残り日数(土日含む) | 土日込みの消費コスト
ー SE | 1 |  | 未完 | 理想 | 2024-12-20 | 20 | 4.825 | 25 | 3.86
ー BGM | 1 |  | 未完 | デッドライン | 2025-01-17 | 40 | 2.4125 | 53 | 1.8208
ー マップ素材 | 2 |  | 未完 | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 51 | 1.8922 | 70 | 1.3786
ー エフェクト | 4 |  | 未完
・当たり判定
－ 球と球の当たり判定 | 1 | 0.5 | 完了
ー 球とカプセルの当たり判定 | 2 | 2.5 | 完了
― 球とマップの当たり判定 | 1 |  | 完了
ー カプセルとカプセルの当たり判定 | 2 | 2.5 | 完了
ー カプセルとマップの当たり判定 | 2 | 4 | 完了
・プレイヤー
― ステータス | 0.5 | 0.5 | 完了
― 待機 | 0.5 | 0.5 | 完了
― 移動 | 1 | 0.5 | 完了
ー 攻撃 | 2 | 0.5 | 完了
― ジャンプ | 2 | 1 | 完了
― ダッシュ | 2 | 1 | 完了
― 空中 | 1 | 1 | 完了
－ 死亡 | 2 |  | 完了
－ 被ダメージ | 1 |  | 完了
－ 復活 | 0.5 |  | 完了
－ 回復 | 1 | 0.5 | 完了
ー 装備切り替え | 0.5 |  | 未完
ー 罠設置/解除 | 1 |  | 未完
－ アニメーション実装 | 4 |  | 未完
・敵
― ステータス | 1 | 0.5 | 完了
― 待機 | 0.5 | 0.5 | 完了
― 移動 | 2 |  | 未完
ー 攻撃 | 2 |  | 未完
－ 死亡 | 2 | 0.5 | 完了
－ 被ダメージ | 0.5 | 0.5 | 完了
－ アニメーション実装 | 4 |  | 未完
― 固有行動 | 4 |  | 未完
・アニメーション処理
ー 再生 | 1 | 1 | 完了
ー ブレンド有り再生 | 1 |  | 未完
ー ブレンド有り切り替え | 1 | 1 | 完了
ー 再生速度調整 | 0.5 | 0.5 | 完了
・罠
ー ステータス | 1 |  | 未完
ー 索敵 | 2 |  | 未完
ー 攻撃 | 2 |  | 未完
・ポーション
ー 当たり判定 | 1 | 1 | 完了
― アニメーション(物理) | 1 | 0.5 | 完了
― 生成/破棄 | 1 | 0.5 | 完了
・クリスタル
ー HP管理 | 1 | 0.5 | 完了
― アニメーション(物理) | 1 | 0.5 | 完了
・カメラ
ー 移動 | 2 | 1 | 完了
ー 回転 | 2 | 1 | 完了
ー 追随 | 2 | 1 | 完了
ー 勝利敗北演出 | 1 |  | 未完
― 地形との当たり判定 | 2 | 1 | 完了
・マップ
－ マップ設計 | 12 |  | 未完
ー 配置データの保存 | 1 | 0.5 | 完了
ー 配置データの読み込み | 1 | 0.5 | 完了
ー マップ実装 | 4 |  | 未完
・音処理
ー BGM再生 | 0.5 | 0.5 | 完了
ー SE再生 | 0.5 | 0.5 | 完了
ー 音量調整の処理 | 0.5 | 0.5 | 完了
ー 音実装 | 2 | 1 | 完了
・UI
ー タイトル画面 | 1 |  | 未完
ー ステージセレクト画面 | 2 |  | 未完
― 罠強化画面 | 3 |  | 未完
ー ゲーム画面 | 4 |  | 未完
― ポーズ画面 | 1 |  | 未完
ー オプション画面 | 2 |  | 未完
― リザルト画面 | 2 |  | 未完
― ランキング画面 | 2 |  | 未完
・UX
ー カーソル移動 | 1 |  | 未完
ー 決定処理 | 1 |  | 未完
ー 画面遷移 | 1 |  | 未完
ー プレイヤー操作 | 4 |  | 未完
ー カメラ操作 | 3 |  | 未完
・エフェクト
ー エフェクト再生 | 1 | 0.5 | 完了
ー エフェクト停止 | 1 | 0.5 | 完了
ー 座標回転と拡大 | 4 |  | 未完
ー エフェクト実装 | 2 | 1 | 完了
・ビルドテスト | 2 |  | 未完