## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
アルファ | コスト | 判定 | 総コスト | 142.5
・クラス設計 | 3 | 未完 | 消化コスト | 0
・ライブラリ設計 | 8 | 未完 | 現在の日数 | 20
・アルファ素材集め
ー モデル | 2 | 未完 | 理想 | 2024-12-20
ー モーション | 5 | 未完 | デッドライン | 2024-01-17
ー UI素材 | 2 | 未完 | 真実のデッドライン | 2024-02-03
ー SE | 2 | 未完
ー BGM | 1 | 未完
ー マップ素材 | 1 | 未完
ー エフェクト | 5 | 未完
・当たり判定
－ 球と球の当たり判定 | 2 | 未完
ー 球とカプセルの当たり判定 | 2 | 未完
ー カプセルとカプセルの当たり判定 | 2 | 未完
ー カプセルとマップの当たり判定 | 2 | 未完
・プレイヤー
― ステータス | 1 | 未完
― 待機 | 0.5 | 未完
― 移動 | 4 | 未完
― ジャンプ | 0.5 | 未完
― ダッシュ | 2 | 未完
― 空中 | 1 | 未完
－ 死亡 | 2 | 未完
－ 被ダメージ | 0.5 | 未完
－ 復活 | 4 | 未完
－ 回復 | 2 | 未完
ー 装備切り替え | 0.5 | 未完
ー 罠設置/解除 | 1 | 未完
－ アニメーション実装 | 4 | 未完
・敵
― ステータス | 1 | 未完
― 待機 | 0.5 | 未完
― 移動 | 4 | 未完
― ジャンプ | 0.5 | 未完
― ダッシュ | 2 | 未完
― 空中 | 1 | 未完
－ 死亡 | 2 | 未完
－ 被ダメージ | 0.5 | 未完
－ 復活 | 4 | 未完
－ 回復 | 2 | 未完
－ アニメーション実装 | 4 | 未完
・アニメーション処理
ー 再生 | 1 | 未完
ー ブレンド有り再生 | 1 | 未完
ー ブレンド有り切り替え | 1 | 未完
ー 再生速度調整 | 0.5 | 未完
・罠
ー ステータス | 1 | 未完
ー 索敵 | 1 | 未完
ー 攻撃 | 2 | 未完
・ポーション
ー 当たり判定 | 1 | 未完
― 待機アニメーション(物理) | 1 | 未完
― 生成/破棄 | 1 | 未完
・クリスタル
ー HP管理 | 1 | 未完
― アニメーション(物理) | 1 | 未完
・カメラ
ー 移動 | 2 | 未完
ー 回転 | 1 | 未完
ー 追随 | 1 | 未完
ー 勝利敗北演出 | 0.5 | 未完
― 地形との当たり判定 | 3 | 未完
・マップ
－ マップ設計 | 1 | 未完
ー 配置データの保存 | 1 | 未完
ー 配置データの読み込み | 1 | 未完
ー マップ実装 | 1 | 未完
・外部ファイル
― ステータス | 0.5 | 未完
― 成績 | 0.5 | 未完
― 設定 | 0.5 | 未完
・音処理
ー BGM再生 | 0.5 | 未完
ー SE再生 | 0.5 | 未完
ー 音量調整の処理 | 0.5 | 未完
ー 音実装 | 2 | 未完
・UI
ー タイトル画面 | 0.5 | 未完
ー モードセレクト画面 | 0.5 | 未完
ー キャラセレクト画面 | 1 | 未完
― 罠強化画面 | 2 | 未完
ー ゲーム画面 | 2 | 未完
― ポーズ画面 | 1 | 未完
ー オプション画面 | 2 | 未完
― リザルト画面 | 2 | 未完
― ランキング画面 | 2 | 未完
・UX
ー カーソル移動 | 1 | 未完
ー 決定処理 | 1 | 未完
ー 画面遷移 | 1 | 未完
ー プレイヤー操作 | 4 | 未完
ー カメラ操作 | 2 | 未完
・エフェクト
ー エフェクト再生 | 1 | 未完
ー エフェクト停止 | 1 | 未完
ー 座標回転と拡大 | 4 | 未完
ー エフェクト実装 | 2 | 未完
・ビルドテスト | 2 | 未完