## 日記
日付 | 進捗 | メモ | 合計進捗
2024-10-22 | 7.5 | 進捗コスト表の作成。コピペである程度済むとはいえタスク量がとんでもなさそう。 廣本のコードを見てステートパターンを実装した。 | 7.5
2024-10-23 | 7.5 | 当たり判定やポーションを追加した。当たったかどうかはとれるようになったけど位置補正がめんどくさそう。 ステージハンドルをゲームシーンで取得したうえでポーションに当たるとなぜかメモリが大量に残ったままになるバグが発生。理由不明。 Unityのアセットストアでよさそうなモデルを見つけて、fbxにしてみたけどどれも変になってしまって使えなさそう。よさげな敵のモデルを見つけるのに苦労しそう。 | 15
2024-10-24 | 4 | ステージの外部ファイル読み込み、Vec3型の改良、当たり判定の押出処理(カプセル同士、カプセルと球)の実装をした。カプセル同士の押出処理は完全にできてないけど明日にはできるはず。 23日に確認したメモリバグは、ステージの外部ファイル読み込みを実装した時になくなったように感じたけど、今後制作を続けていくうえで何らかの障害として復活しそう。 | 19
2024-10-25 | 2 | カプセル同士の押出処理ができるようになった。ObjectBase型を継承したクラスの管理をSceneGameでするようにした。 | 21
2024-10-26 |  |  | 21
2024-10-27 |  |  | 21
2024-10-28 |  |  | 21
2024-10-29 |  |  | 21
2024-10-30 |  |  | 21
2024-10-31 |  |  | 21
2024-11-01 |  |  | 21
2024-11-02 |  |  | 21
2024-11-03 |  |  | 21
2024-11-04 |  |  | 21
2024-11-05 |  |  | 21
2024-11-06 |  |  | 21
2024-11-07 |  |  | 21
2024-11-08 |  |  | 21
2024-11-09 |  |  | 21
2024-11-10 |  |  | 21
2024-11-11 |  |  | 21
2024-11-12 |  |  | 21
2024-11-13 |  |  | 21
2024-11-14 |  |  | 21
2024-11-15 |  |  | 21
2024-11-16 |  |  | 21
2024-11-17 |  |  | 21
2024-11-18 |  |  | 21
2024-11-19 |  |  | 21
2024-11-20 |  |  | 21
2024-11-21 |  |  | 21
2024-11-22 |  |  | 21
2024-11-23 |  |  | 21
2024-11-24 |  |  | 21
2024-11-25 |  |  | 21
2024-11-26 |  |  | 21
2024-11-27 |  |  | 21
2024-11-28 |  |  | 21
2024-11-29 |  |  | 21
2024-11-30 |  |  | 21
2024-12-01 |  |  | 21
2024-12-02 |  |  | 21
2024-12-03 |  |  | 21
2024-12-04 |  |  | 21
2024-12-05 |  |  | 21
2024-12-06 |  |  | 21
2024-12-07 |  |  | 21
2024-12-08 |  |  | 21
2024-12-09 |  |  | 21
2024-12-10 |  |  | 21
2024-12-11 |  |  | 21
2024-12-12 |  |  | 21
2024-12-13 |  |  | 21
2024-12-14 |  |  | 21
2024-12-15 |  |  | 21
2024-12-16 |  |  | 21
2024-12-17 |  |  | 21
2024-12-18 |  |  | 21
2024-12-19 |  |  | 21
2024-12-20 |  |  | 21
2024-12-21 |  |  | 21
2024-12-22 |  |  | 21
2024-12-23 |  |  | 21
2024-12-24 |  |  | 21
2024-12-25 |  |  | 21
2024-12-26 |  |  | 21
2024-12-27 |  |  | 21
2024-12-28 |  |  | 21
2024-12-29 |  |  | 21
2024-12-30 |  |  | 21
2024-12-31 |  |  | 21

## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
アルファ | コスト | 完了コスト | 判定 | 総コスト | 147
・クラス設計 | 2 |  | 未完 | 消化コスト | 26.5
・ライブラリ設計 | 6 |  | 未完 | 現在の日数(土日除く) | 21 | 消費コスト / 日数 | 1.2619
・アルファ素材集め |  |  |  | 開始日 | 2024-09-30
ー モデル | 2 |  | 未完 | 今日の日付 | 2024-10-28
ー モーション | 4 |  | 未完
ー UI素材 | 1 |  | 未完 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
ー SE | 1 |  | 未完 | 理想 | 2024-12-20 | 40 | 3.0125
ー BGM | 1 |  | 未完 | デッドライン | 2025-01-17 | 60 | 2.0083
ー マップ素材 | 2 |  | 未完 | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 71 | 1.6972
ー エフェクト | 4 |  | 未完
・当たり判定
－ 球と球の当たり判定 | 1 |  | 完了
ー 球とカプセルの当たり判定 | 2 |  | 完了
― 球とマップの当たり判定 | 1 |  | 未完
ー カプセルとカプセルの当たり判定 | 2 |  | 完了
ー カプセルとマップの当たり判定 | 2 |  | 未完
・プレイヤー
― ステータス | 0.5 |  | 完了
― 待機 | 0.5 |  | 完了
― 移動 | 1 |  | 完了
ー 攻撃 | 2 |  | 完了
― ジャンプ | 2 |  | 完了
― ダッシュ | 2 |  | 未完
― 空中 | 1 |  | 未完
－ 死亡 | 2 |  | 未完
－ 被ダメージ | 1 |  | 未完
－ 復活 | 0.5 |  | 未完
－ 回復 | 1 |  | 完了
ー 装備切り替え | 0.5 |  | 未完
ー 罠設置/解除 | 1 |  | 未完
－ アニメーション実装 | 4 |  | 未完
・敵
― ステータス | 1 |  | 完了
― 待機 | 0.5 |  | 未完
― 移動 | 2 |  | 未完
ー 攻撃 | 2 |  | 未完
－ 死亡 | 2 |  | 完了
－ 被ダメージ | 0.5 |  | 完了
－ アニメーション実装 | 4 |  | 未完
― 固有行動 | 4 |  | 未完
・アニメーション処理
ー 再生 | 1 |  | 未完
ー ブレンド有り再生 | 1 |  | 未完
ー ブレンド有り切り替え | 1 |  | 未完
ー 再生速度調整 | 0.5 |  | 未完
・罠
ー ステータス | 1 |  | 未完
ー 索敵 | 2 |  | 未完
ー 攻撃 | 2 |  | 未完
・ポーション
ー 当たり判定 | 1 |  | 完了
― アニメーション(物理) | 1 |  | 完了
― 生成/破棄 | 1 |  | 完了
・クリスタル
ー HP管理 | 1 |  | 未完
― アニメーション(物理) | 1 |  | 未完
・カメラ
ー 移動 | 2 |  | 完了
ー 回転 | 2 |  | 完了
ー 追随 | 2 |  | 完了
ー 勝利敗北演出 | 1 |  | 未完
― 地形との当たり判定 | 2 |  | 未完
・マップ
－ マップ設計 | 12 |  | 未完
ー 配置データの保存 | 1 |  | 完了
ー 配置データの読み込み | 1 |  | 完了
ー マップ実装 | 4 |  | 未完
・音処理
ー BGM再生 | 0.5 |  | 未完
ー SE再生 | 0.5 |  | 未完
ー 音量調整の処理 | 0.5 |  | 未完
ー 音実装 | 2 |  | 未完
・UI
ー タイトル画面 | 1 |  | 未完
ー ステージセレクト画面 | 2 |  | 未完
― 罠強化画面 | 3 |  | 未完
ー ゲーム画面 | 4 |  | 未完
― ポーズ画面 | 1 |  | 未完
ー オプション画面 | 2 |  | 未完
― リザルト画面 | 2 |  | 未完
― ランキング画面 | 2 |  | 未完
・UX
ー カーソル移動 | 1 |  | 未完
ー 決定処理 | 1 |  | 未完
ー 画面遷移 | 1 |  | 未完
ー プレイヤー操作 | 4 |  | 未完
ー カメラ操作 | 3 |  | 未完
・エフェクト
ー エフェクト再生 | 1 |  | 未完
ー エフェクト停止 | 1 |  | 未完
ー 座標回転と拡大 | 4 |  | 未完
ー エフェクト実装 | 2 |  | 未完
・ビルドテスト | 2 |  | 未完