## 日記
日付 | 進捗 | メモ | 合計進捗
2024-10-22 | 7.5 | 進捗コスト表の作成。コピペである程度済むとはいえタスク量がとんでもなさそう。 廣本のコードを見てステートパターンを実装した。 | 7.5
2024-10-23 | 7.5 | 当たり判定やポーションを追加した。当たったかどうかはとれるようになったけど位置補正がめんどくさそう。 ステージハンドルをゲームシーンで取得したうえでポーションに当たるとなぜかメモリが大量に残ったままになるバグが発生。理由不明。 Unityのアセットストアでよさそうなモデルを見つけて、fbxにしてみたけどどれも変になってしまって使えなさそう。よさげな敵のモデルを見つけるのに苦労しそう。 | 15
2024-10-24 | 4 | ステージの外部ファイル読み込み、Vec3型の改良、当たり判定の押出処理(カプセル同士、カプセルと球)の実装をした。カプセル同士の押出処理は完全にできてないけど明日にはできるはず。 23日に確認したメモリバグは、ステージの外部ファイル読み込みを実装した時になくなったように感じたけど、今後制作を続けていくうえで何らかの障害として復活しそう。 | 19
2024-10-25 | 2 | カプセル同士の押出処理ができるようになった。ObjectBase型を継承したクラスの管理をSceneGameでするようにした。 | 21
10月26日 10月27日 | 15.5 | 弾を撃てるようにしたり、動かない敵、マップとの当たり判定、クリスタル、音やエフェクトなどの実装をした。考える必要があることとして、敵のStateパターン、マップとの当たり判定、リソースのロード方法など。 | 36.5
|  | あと、またメモリリーク的なのが発生している。リファクタリングしながら原因を探すのが次にすることな気がする。 | 36.5
2024-10-28 | 0 | 断念したUnityのモデルが使えそうだからいったんそれで行こうと思う。進捗発表を聞きながらリファクタリングしたり、リソースのロード関係を改良したり。たしろのおかげでメモリバグ消えました。感謝。 原因はshared_ptrをお互いが持ってしまってクラスそのものが削除されていなかった。 | 36.5
2024-10-29 | 2 | Unityのモデル、きついやつはきつかった。UEのアセットストアでゴブリン的なモデルがよさそうだったけど、そもそもUEからFBXエクスポートできるのか、エクスポートして問題なく動くのかわからん過ぎて怖い。 カプセルのマップの角のがくがくするやつを直そうとしたけど無理だった。 | 38.5
2024-10-30 | 3.5 | プレイヤーモデルの実装やアニメーションを付けた。ジャンプがちゃんと地面につく前に着地アニメーションに入るようにできたのうれしい。でも操作の手触りがちょっと気持ち悪い気がするからUXのタスクの時に調整。 明日はプレイヤーの移動方向に応じた歩きアニメーションを実装する。 | 42
2024-10-31 |  | 移動方向に応じた歩きアニメーションをつけれた。あと、プレイヤーがクロスボウを持つようになった。 | 42
2024-11-01 |  |  | 42
2024-11-02 |  |  | 42
2024-11-03 |  |  | 42
2024-11-04 |  |  | 42
2024-11-05 |  |  | 42
2024-11-06 |  |  | 42
2024-11-07 |  |  | 42
2024-11-08 |  |  | 42
2024-11-09 |  |  | 42
2024-11-10 |  |  | 42
2024-11-11 |  |  | 42
2024-11-12 |  |  | 42
2024-11-13 |  |  | 42
2024-11-14 |  |  | 42
2024-11-15 |  |  | 42
2024-11-16 |  |  | 42
2024-11-17 |  |  | 42
2024-11-18 |  |  | 42
2024-11-19 |  |  | 42
2024-11-20 |  |  | 42
2024-11-21 |  |  | 42
2024-11-22 |  |  | 42
2024-11-23 |  |  | 42
2024-11-24 |  |  | 42
2024-11-25 |  |  | 42
2024-11-26 |  |  | 42
2024-11-27 |  |  | 42
2024-11-28 |  |  | 42
2024-11-29 |  |  | 42
2024-11-30 |  |  | 42
2024-12-01 |  |  | 42
2024-12-02 |  |  | 42
2024-12-03 |  |  | 42
2024-12-04 |  |  | 42
2024-12-05 |  |  | 42
2024-12-06 |  |  | 42
2024-12-07 |  |  | 42
2024-12-08 |  |  | 42
2024-12-09 |  |  | 42
2024-12-10 |  |  | 42
2024-12-11 |  |  | 42
2024-12-12 |  |  | 42
2024-12-13 |  |  | 42
2024-12-14 |  |  | 42
2024-12-15 |  |  | 42
2024-12-16 |  |  | 42
2024-12-17 |  |  | 42
2024-12-18 |  |  | 42
2024-12-19 |  |  | 42
2024-12-20 |  |  | 42
2024-12-21 |  |  | 42
2024-12-22 |  |  | 42
2024-12-23 |  |  | 42
2024-12-24 |  |  | 42
2024-12-25 |  |  | 42
2024-12-26 |  |  | 42
2024-12-27 |  |  | 42
2024-12-28 |  |  | 42
2024-12-29 |  |  | 42
2024-12-30 |  |  | 42
2024-12-31 |  |  | 42

## メモ帳
エグゾプライマルのグリッド関係について |  |  |  |  | https://gamemakers.jp/article/2024_04_12_66004/
そもそもマップからどうやってグリッドを作るか
① | 罠設置可能ポイントを使うのがよさそうな気がする
床罠設置可能ポイントを中心としたn×nの正方形を作る？
それならy座標もその床罠設置可能座標から
段差はいけるが坂道がきつい
② | コリジョンモデルを使う？
結局①と同じ問題
MV1CollCheck_LineDimを使ってy座標に依存するグリッドを作ることはできた
一旦これをつかってやるだけやってみようかな
坂道どうしよう問題
グリッドの座標情報を中心のみではなく4つ角の座標にする？

## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
アルファ | コスト | 完了コスト | 判定 | 総コスト | 147
・クラス設計 | 2 |  | 未完 | 消化コスト | 42 |  |  | 土日含む日数 | 消費コスト / 土日含む日数
・ライブラリ設計 | 6 |  | 未完 | 現在の日数(土日除く) | 29 | 消費コスト / 日数 | 1.4483 | 38 | 1.1053
・アルファ素材集め |  |  |  | 開始日 | 2024-09-30
ー モデル | 2 |  | 未完 | 今日の日付 | 2024-11-07
ー モーション | 4 |  | 未完
ー UI素材 | 1 |  | 未完 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | 残り日数(土日含む) | 土日込みの消費コスト
ー SE | 1 |  | 未完 | 理想 | 2024-12-20 | 32 | 3.2812 | 43 | 2.4419
ー BGM | 1 |  | 未完 | デッドライン | 2025-01-17 | 52 | 2.0192 | 71 | 1.4789
ー マップ素材 | 2 |  | 未完 | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 63 | 1.6667 | 88 | 1.1932
ー エフェクト | 4 |  | 未完
・当たり判定
－ 球と球の当たり判定 | 1 | 0.5 | 完了
ー 球とカプセルの当たり判定 | 2 | 2.5 | 完了
― 球とマップの当たり判定 | 1 |  | 未完
ー カプセルとカプセルの当たり判定 | 2 | 2.5 | 完了
ー カプセルとマップの当たり判定 | 2 | 4 | 未完
・プレイヤー
― ステータス | 0.5 | 0.5 | 完了
― 待機 | 0.5 | 0.5 | 完了
― 移動 | 1 | 0.5 | 完了
ー 攻撃 | 2 | 0.5 | 完了
― ジャンプ | 2 | 1 | 完了
― ダッシュ | 2 | 1 | 完了
― 空中 | 1 | 1 | 完了
－ 死亡 | 2 |  | 未完
－ 被ダメージ | 1 |  | 未完
－ 復活 | 0.5 |  | 未完
－ 回復 | 1 | 0.5 | 完了
ー 装備切り替え | 0.5 |  | 未完
ー 罠設置/解除 | 1 |  | 未完
－ アニメーション実装 | 4 |  | 未完
・敵
― ステータス | 1 | 0.5 | 完了
― 待機 | 0.5 | 0.5 | 完了
― 移動 | 2 |  | 未完
ー 攻撃 | 2 |  | 未完
－ 死亡 | 2 | 0.5 | 完了
－ 被ダメージ | 0.5 | 0.5 | 完了
－ アニメーション実装 | 4 |  | 未完
― 固有行動 | 4 |  | 未完
・アニメーション処理
ー 再生 | 1 |  | 完了
ー ブレンド有り再生 | 1 |  | 未完
ー ブレンド有り切り替え | 1 |  | 完了
ー 再生速度調整 | 0.5 |  | 完了
・罠
ー ステータス | 1 |  | 未完
ー 索敵 | 2 |  | 未完
ー 攻撃 | 2 |  | 未完
・ポーション
ー 当たり判定 | 1 | 1 | 完了
― アニメーション(物理) | 1 | 0.5 | 完了
― 生成/破棄 | 1 | 0.5 | 完了
・クリスタル
ー HP管理 | 1 | 0.5 | 完了
― アニメーション(物理) | 1 | 0.5 | 完了
・カメラ
ー 移動 | 2 | 1 | 完了
ー 回転 | 2 | 1 | 完了
ー 追随 | 2 | 1 | 完了
ー 勝利敗北演出 | 1 |  | 未完
― 地形との当たり判定 | 2 |  | 未完
・マップ
－ マップ設計 | 12 |  | 未完
ー 配置データの保存 | 1 | 0.5 | 完了
ー 配置データの読み込み | 1 | 0.5 | 完了
ー マップ実装 | 4 |  | 未完
・音処理
ー BGM再生 | 0.5 | 0.5 | 完了
ー SE再生 | 0.5 | 0.5 | 完了
ー 音量調整の処理 | 0.5 | 0.5 | 完了
ー 音実装 | 2 | 1 | 完了
・UI
ー タイトル画面 | 1 |  | 未完
ー ステージセレクト画面 | 2 |  | 未完
― 罠強化画面 | 3 |  | 未完
ー ゲーム画面 | 4 |  | 未完
― ポーズ画面 | 1 |  | 未完
ー オプション画面 | 2 |  | 未完
― リザルト画面 | 2 |  | 未完
― ランキング画面 | 2 |  | 未完
・UX
ー カーソル移動 | 1 |  | 未完
ー 決定処理 | 1 |  | 未完
ー 画面遷移 | 1 |  | 未完
ー プレイヤー操作 | 4 |  | 未完
ー カメラ操作 | 3 |  | 未完
・エフェクト
ー エフェクト再生 | 1 | 0.5 | 完了
ー エフェクト停止 | 1 | 0.5 | 完了
ー 座標回転と拡大 | 4 |  | 未完
ー エフェクト実装 | 2 | 1 | 完了
・ビルドテスト | 2 |  | 未完